## Trình lập kế hoạch dự án
Trình lập kế hoạch Dự án
Chọn một khoảng thời gian để tô sáng ở bên phải. Chú giải mô tả lập biểu đồ theo sau. |  |  |  |  | Tô sáng Khoảng thời gian: | 1 |  |  | Lập kế hoạch Thời lượng | [8 empty] | Ngày bắt đầu Thực tế | [7 empty] | % Hoàn thành | [5 empty] | Thực tế (ngoài kế hoạch) | [8 empty] | % Hoàn tất (ngoài kế hoạch)
HOẠT ĐỘNG | LẬP KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU | LẬP KẾ HOẠCH THỜI LƯỢNG | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | THỜI LƯỢNG THỰC TẾ | PHẦN TRĂM HOÀN THÀNH | KHOẢNG THỜI GIAN | [6 empty] | 2020-10-10
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Quản lí hóa đơn xuất | 5 | 10 | 5 | 10 | 100%
Quản lí hóa đơn nhập | 5 | 10 | 3 | 6 | 100%
Quản lí nguyên liệu | 5 | 10 | 5 | 10 | 100%
Quản lí nhân viên | 5 | 10 | 5 | 10 | 100%
Quản lý công việc nhân viên | 10 | 15 | 10 | 15 | 100%
Quản lí kết ca làm | 5 | 10 | 5 | 5 | 100%
Quản lý lương nhân viên | 10 | 20 | 6 | 13 | 100%
Quản lý khách hàng | 10 | 15 | 10 | 15 | 100%
Quản lí ưu đãi thành viên | 10 | 15 | 5 | 10 | 100%
Quản lý Nhà cung cấp | 5 | 10 | 5 | 10 | 100%
Quản lý chương trình khuyến mãi | 5 | 10 | 5 | 7 | 100%
Quản lí ca làm | 5 | 10 | 5 | 10 | 100%
Quản lí loại món | 5 | 10 | 5 | 10 | 100%
Quản lí món | 10 | 15 | 10 | 15 | 100%
Quản lí app bán hàng | 5 | 10 | 5 | 10 | 100%
Quản lí tài khoản | 5 | 10 | 5 | 10 | 100%
Quản lí đăng nhập, đăng xuất | 5 | 10 | 5 | 10 | 100%
Quản lí thưởng nhân viên | 15 | 20 | 15 | 20 | 100%
Thống kê doanh thu( ngày tháng năm) | 10 | 15 | 5 | 15 | 100%
Thống kê chi trả (mua hàng, trả lương) | 10 | 15 | 10 | 15 | 100%
Thống kê bán hàng(món bán chạy hay chậm) | 10 | 15 | 10 | 12 | 100%
Thống kê app bán hàng | 10 | 15 | 7 | 15 | 100%
Thiết kế database | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Thiết kế giao diện ( Mockup) | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Làm bảng yêu cầu và trách nhiệm | 10 | 7 | 12 | 17 | 100%
Làm các Daigrams | 24 | 7 | 24 | 20 | 100%
Làm thiết kế giao diện | 30 | 7 | 30 | 37 | 100%